Contract de achiziție publică de lucrări
(Proiectare și  execuție)
Nr. […………………….] din data [………………………]



Prezentul Contract de achiziţie publică de proiectare si execuție, (denumit în continuare "Contract"), s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiilepublice (denumită în continuare"Legea nr. 98/2016"), precum şi orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia
între:

[image: ]
2. DEFINIŢII
2.1.În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Autoritate contractantă şi Contractant-Părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;
b) Act Adițional-document prin care se modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract de achiziţie publică de execuție de lucrări, în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
c) Amplasamentul lucrării-locul unde Contractantul execută lucrarea;
d) Bunuri–utilaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;
e) Cazul fortuit-Eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
f) Cerințele Autorității contractante–caietul de sarcini şi orice alte cerințe/instrucțiuni emise de Autoritatea contractantă pe durata executării Contractului;
g) Cesiune -înțelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terţe părţi, în condiţiile Legii nr. 98/2016, drepturile şi/sau obligaţiile deţinute prin Contract sau parte din acestea;
h) Contract-prezentul Contract de achiziţie publică şi toate Anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Autoritatea contractantă şi contractant, care are ca obiect executarea de lucrări.
i) Contract de Subcontractare-acordul încheiat în scris între Contractant şi un terțce dobândeşte calitatea de Subcontractant, în condiţiile Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile Contractului;
j)Data de Referinţă -data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a Ofertelor
k) Dispoziţie-document scris emis de Autoritatea contractantă în executarea Contractului şi cu respectarea prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016 şi a normelor de aplicare a acesteia;
l) Documentele Contractantului-reprezintă documentele tehnice incluse în cerințeleAutorității Contractante, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilorimpuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planșe, manualepentru exploatare şi întreținere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija Contractantului pânăla data preluării acestora de către Autoritatea Contractantă;
m) Echipamente-aparatele, mașinile, instalațiileşi vehiculele care fac parte din lucrări;
n) Forţă majoră-eveniment independent de controlul Părţilor, care nu se datorează greșeliisau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamități, greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențecivile, explozii şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;
o) Garanţia de participare:garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja Autoritatea Contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică;
p) Garanţia de bună execuţie:garanţia se constituie de către Contractant în scopul asigurării AutoritățiiContractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;
q) Graficul de lucrări-graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantitățicare trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul; 
r) Lucrări provizorii-toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecțiuni;
s) Materiale-produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către Contractant, potrivit prevederilor contractului;
t) Ordin de începere al lucrărilor/serviciilor-document emis de Autoritatea contractantă și transmis de acesta Contractantului, în care se prevede data la care Contractantul are obligația de a începe executarea lucrărilor/prestarea serviciilor, precum și orice alte informații pe care Autoritatea contractantă le comunică Contractantului referitoare la prezentul Contract;
u) PCCVI–plan control calitate, verificări şi încercări;
v) Penalitate-suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părţile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei părţi a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului;
w) Perioada de garanţie acordată lucrărilor-perioada de timp cuprinsăîntre data recepțieişi terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia, Contractantul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile;
x) Preţul Contractului-Preţul plătibil Contractantului de către Autoritatea contractantă, în baza şi în conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului şi a documentaţiei de atribuire, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate în Contract;
y) Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor–documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către Autoritatea Contractantă, la cererea reprezentantului autorizatal acestuia, recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către Autoritatea Contractantă;
z) Proces verbal de recepţie finală-documentul întocmit şi în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisiade recepţie numită de către Autoritatea Contractantă, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizează data la care Contractantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract;
aa) Proiectul-proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din Contract;
bb) Recepţia la terminarea lucrărilor–recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat;
cc) Recepţia finală–recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie;
dd) Subcontractant-orice operator economic care nu este parte a acestui Contract şi care execută  anumite părţi ori elemente ale Contractului ori îndeplineșteactivitățicare fac parte din obiectul Contractului, răspunzând în fațaContractantului pentru organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
ee) Șantier-locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a șantierului;
ff) Utilajele Contractantului-aparatele, mașinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuțiaşi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecțiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către Autoritatea contractantă (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.   
gg) Utilități-reprezintă instalațiide suprafață, de subteran sau aeriene ce permit distribuțiade produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau particulară;
hh)Data de Referinţă -data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a Ofertelor
ii) Zi-zi calendaristică; an -365 zile.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1. În prezentul contract, contractantul se obligă:
3.1.1.Să presteze Servicii de proiectare (PT+DDE+CS) pentru obiectivul de investitie:   „Modernizare Punct Sanitar din sat Leamna de Sus, comuna Bucovat, judetul Dolj″.
3.1.2. Să execute și să finalizeze lucrările pentru obiectivul de investiții: „Modernizare Punct Sanitar din sat Leamna de Sus, comuna Bucovat, judetul Dolj″.
3.1.3. Să asigure serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata contractului de lucrări, pentru obiectivul de investiții: „Modernizare Punct Sanitar din sat Leamna de Sus, comuna Bucovat, judetul Dolj″.
3.2. Toate drepturile de autor și drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul contractului se transferă și devin proprietatea exclusiva a autorității contractante, fără costuri suplimentare.
4. PREȚUL CONTRACTULUI
4.1. Autoritatea contractantă se obligă să plătească contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de  .............. lei  la care se adaugă cota legală de TVA conform legii.
Preţul este compus din:
4.1.1. Contravaloarea serviciilor de proiectare care sunt în sumă de ........... lei, la care se adaugă cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data facturării.
4.1.2. Contravaloarea lucrărilor care sunt în sumă de............lei, la care se adaugă cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data facturării.
4.1.3. Contravaloarea serviciilor de asistență tehnică care sunt în sumă de ..........lei,la care se adaugă cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data facturării.
4.2.Preţul contractului va fi plătit de către Autoritatea Contractantă după cum urmează:
4.2.1. Pentru serviciile de proiectare achizitorul va plăti contravaloarea acestora după recepționarea, fără obiecțiuni, a documentației tehnice, în termen de 5 zile, in functie de creditele bugetare existente la momentul respectiv.
4.2.2. Pentru lucrările și utilajele cu  montaj achizitorul va plăti contravaloarea acestora în mai multe tranșe, conform graficului de execuţie al lucrărilor și al furnizării utilajelor, în baza situațiilor de lucrări real executate, în termen de 15 zile de la receptia acestora, fara obiectiuni, in functie de creditele bugetare existente la momentul respectiv.
4.2.3. Pentru  serviciile de asistență tehnică plata se va face numai pe baza rapoartelor lunare/ trimestriale/ finale, proporțional cu stadiul fizic de execuție al lucrărilor, în termen de 5 zile, in functie de creditele bugetare existente la momentul respectiv.
4.2.4. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situației de plată definitive de către achizitor, în termen de 15 zile, in functie de creditele bugetare existente la momentul respectiv.
 Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, din cauza unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform termenului stabilit în contract.
5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate, eliberarea garanției de bună execuţie, expirarea garanțiilor tehnice, respectiv stingerea tuturor obligaţiilor scadente potrivit prezentului contract. 
[bookmark: _Hlk139967216]5.2. Termenul de predare a amplasamentului este de max 5 zile de la constituirea garanției de bună execuție, iar emiterea ordinului de începere se va emite in max 5 zile de la predarea amplasamentului. 
[bookmark: _Hlk240361022]5.3. Termenul de prestare a serviciilor și de execuție a lucrărilor prezentului contract este de 3 luni ,începând de la data prevăzută în ordinul de începere a serviciilor și  lucrărilor,defalcat, pe două faze, după cum urmează:
Faza 1:Servicii de proiectare: 
· Durata de prestare a serviciilor de proiectare este de 1 luna de la emiterea Ordinul de începere a serviciilor. 
· Asistența tehnică din partea proiectantului –3 luni pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la recepția la terminarea lucrărilor; 
Faza 2:Execuția lucrărilor: 
· Durata de execuție propriu-zisă a lucrărilor potrivit documentației tehnice, inclusiv furnizarea, montajul utilajelor –2 luni de la data înscrisă în ordinul de începere a lucrarilor
· 5.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. 

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. -Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract.
6.2. -Documentele prezentului contract sunt:
a) acte adiţionale, dacă există;
b) grafic de prestare servicii de proiectare
c) grafic general de execuţie;
d) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
e) caietul de sarcini, inclusiv anexele acestuia;
f) garanție de bună execuție a contractului;
g) acord de asociere;
h) instrument de garantare privind returnarea avansului acordat;
i) ordin de începere prestare servicii;
j) ordin de începere a lucrărilor;
k) alte documente, dacă este cazul.
6.3 În cazul oricărei contradicţii între documentele prevăzute la art. 6, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
6.4. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

7. STANDARDE
7.1. (1) Contractantul garantează că la data recepţiei, serviciile prestate si lucrarea executată va avea calităţile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
(2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
(3) Contractantul garantează că va respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecțiamediului conform: Legii privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 319/2006, HG nr. 1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de munca, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată și completată  şi a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
8. CARACTERUL PUBLIC AL CONTRACTULUI
8.1.(1)Dosarul achiziției publice are caracter de document public.
(2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt clasificate prin acordul părților sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
(3) În cazul în care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a face cunoscută respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părți, cu două excepții: 
  a) informația era cunoscuta părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
  b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.
9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1 Contractantul va despăgubi autoritatea contractanta, personalul autoritatea contractante şi agențiiacestuia şi se va asigura că nu sunt afectaţi de nicio reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială ca urmare a unei reclamații formulate de un terţ, inclusiv creatori şi intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de proprietate intelectuală, industrială sau de altă natură în baza folosirii de către beneficiar în conformitate cu prevederile contractului a unor brevete, licenţe, proiecte, modele sau mărci înregistrate, cu excepţia situaţiei în care o astfel de nerespectare rezultă din conformitatea cu proiectarea sau specificaţiile elaborate de autoritatea contractanta sau cu instrucţiunile supervizorului.
9.2 Toate drepturile de autor și drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul contractului se transferă și devin proprietatea exclusivă a Autorității Contractante, fără costuri suplimentare. 
9.3. Contractantul are obligaţia de a despăgubi autoritatea contractantă împotriva oricăror:
  a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; și
  b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către autoritatea contractantă.
10. PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL
10.1. -Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a autorității contractante.
10.2. –Contractantul, imediat după semnarea prezentului contract, are obligația de a încheia contract pentru realizarea serviciului de supraveghere arheologică conform ofertei făcute.
Contractantul are obligația de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperire şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa autoritatea contractantă despre aceasta descoperire şi de a îndeplini dispozițiileprimite de la autoritatea contractantă privind îndepărtarea acestora.
10.3. -Autoritatea contractantă are obligaţia, de îndată ce a luat cunoștințădespre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliție şi comisia monumentelor istorice.


11. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI
11.1.(1) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de ladata semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.
(2) Garanţia de buna execuţie se constituie de către prestator in scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă si în perioada convenita a contractului.
(3) Garanţia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea prezentului contract sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile prestatorului, precum si in cazul prejudiciilor produse in prestarea serviciilor prevăzute la art. 4 din contract, din vina prestatorului, ori in alte situaţii prevăzute de lege. In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanţiei de buna execuţie, prestatorul este obligat sa-l despăgubească pe achizitor integral si întocmai.
(4) Neprezentarea garanţiei de buna execuţie în termenul prevăzut la alin. (1) are drept efect neintrarea in vigoare a prezentului contract.
11.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5% din valoarea acestuia fără TVA,respectiv suma de ..............lei, astfel:
11.3 Garanţia debună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;
(iii) asigurări de garanţii emise:
-fie de societăţi de asigurare care deţin autorizații de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
-fie de societăţi de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;
e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) -c).
Garanţia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Autorității Contractante, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa prestatorului.
Daca părţile convin, garanţia de buna execuţie se poate constitui si prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz, executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţiaAutorității Contractante. Suma inițială care se depune de către executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Autoritatea Contractantă urmează sa alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garanţiede buna execuţie in documentatia de atribuire. Autoritatea Contractantă va înştiinţa executantul despre vărsământul efectuat, precum si despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plăţi atât de către executant, cu avizul scris al Autorității Contractante care se prezinta unităţii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Autorității Contractante în favoarea căreia este constituita garanţia de buna execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie.Contul astfel deschis este purtător de dobândă in favoarea executantului. Executantul va înscrie distinct pe facturile emise cuantumul garanţieide buna execuţie si contul in care acesta va fi virat în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. 
11.4 În cazul în care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică.
11.5. (1) În situaţia în care părțile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate sau data ordinului de începere al lucrărilor duce la extinderea duratei de terminare a lucrărilor, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) contractantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu o durată corespunzătoare, care sa acopere atât perioada de execuţie cât și perioada de garanție acordată lucrărilor executate, cu cel puțin 7 zile înainte deexpirarea valabilității instrumentului (poliței/scrisorii bancare) de garantare.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuție şi pană la semnarea procesului verbal de recepţie finală.
11.6. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător oricare dintre obligaţiile asumate prin contract din culpa sa. 
11.7 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia,  atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. 
11.8. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării emise de autoritatea contractantă. 
11.9. Restituirea garanției de bună execuție a contractului se va face astfel:
-70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, iar
-restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza 
procesului-verbal de recepţie finală.
11.10. Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și respectiv, de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate.
12. RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI
12.1. Codul de conduită
  1. Contractantul va acționa întotdeauna loial, imparțial şi ca un consilier de încredere pentru autoritate contractantă conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreția necesară. Se va abținesă facă afirmații publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a autoritate contractantă, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja autoritate contractantul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.
  2. Pe perioada executării contractului, contractantul se obligă să nu aducă atingere drepturilor omului.
  3. Când contractantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experții, agențiisau subordonații săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu autoritatea contractantă, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, autoritatea contractantă poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor prezentului contract , fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.
  4. Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât contractantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuțieîn legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.
  5. Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a autoritate contractanta.
  6. Contractantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al autorității contractante, contractantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, contractantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna autoritate contractante informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurateîn cursul sau în scopul executării prezentului Contract.
  7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societățicare potrivit tuturor aparențeloreste o societate interpusă. 
  8.Contractantul va furniza autorității contractante, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Autoritatea contractantă va efectua orice documentare sau cercetare la faţă locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale.
12.2. Conflictul de interese
   1. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparțială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris autoritate contractantului, în termen de 5 zile de la apariția acestuia. 
   2. Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Contractantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. contractantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensație dinpartea autorității contractante, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situaţie. 
   3.Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care contractantul nu-şi menţine independenţa, autoritatea contractantă, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract.
12.3. Legislația Muncii şi Programul de lucru
   1. Contractantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 
   2. Contractantul va asigura niveluri de salarizare şi condiții de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.
   3. Contractantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.
   4.Contractantul îl va informa pe autoritate contractanta în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.
12.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă 
  1. Contractantul va asigura şi va întreține toate cele necesare pentru cazare precum şi facilitățilesociale pentru personalul său. 
  2. Contractantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din lucrările permanente.
12.5. Sănătatea şi securitatea muncii
  1. Contractantul va numi si va înștiința Autoritatea contractantă în acest sens, un responsabil in materie de sănătate si securitate in munca, care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziții şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
  2. Pe parcursul execuției lucrărilor, contractantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorității sale.
  3. Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparținând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securității şi sănătățiiîn muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.
  4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă,evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 
  5. Contractantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilitățile sociale ale persoanelor.
12.6. Personalul şi echipamentul
  1. Personalul contractantului va avea calificarea, competența şi experiența corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.
  2. Autoritatea contractanta poate solicita contractantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care:
   a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;
   b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetențăsau neglijență;
   c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;
  d) persistă într-un comportament care periclitează siguranța, sănătatea sau protecţia mediului.
La solicitarea Autorității contractante, Contractantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoană corespunzătoare pentru înlocuire.
  3. Contractantul va transmite persoanei autorizate de autoritate contractantadetalii privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
  4. Contractantul are obligaţia de a se asigura ca toate tipurile de activităţi ce fac obiectul contractului sunt executate/prestate/furnizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitărilor legale din domeniul contractului.
  5. Contractantul are obligaţia de a se asigura  ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea, competenta si experiența corespunzătoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul contractului.
  6. Răspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat  si in deplina conformitate cu alin 4 și 5 ale prezentului articol și cu legislația care reglementează obiectul contractului revine contractantului.
  7. Contractantul are obligaţia de a se asigura că în calitate de persoana juridica deține toate autorizațiile/cerificările/atestatele prevăzute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitățile carefac obiectul contractului.
  8. Nu vor putea fi percepute plăți suplimentare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin 4,5,6 și 7 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse în prețul ofertat”
12.7. Obligaţiile principale privind prestarea serviciilor si execuţia lucrărilor
A. Proiectarea
12.7.1. Contractantul se obligă să presteze serviciile de proiectare la standardele şi sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, caietul de sarcini, anexă la contract si alte standarde legale. 
12.7.2. Contractantul se obligă să presteze serviciile de proiectare în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.
12.7.3. Contractantul se obliga sa întocmească documentațiile tehnico-economice (faza P.T.+D.E.+C.S) în conformitate cu legislația română în vigoare şi a tuturor studiilor necesare.
Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat astfel încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale Autorității Contractante .
Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări şi fără a se depăși costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate.
12.7.4. (1) Contractantul va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire necesară, la nivelul de calitate specificat în Lege şi în contract, şi îl va transmite autorității contractante. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire necesară pentru execuția lucrărilor va fi elaborată de contractant pentru şi în numele autorității contractante şi va cuprinde documentaţiile, avizele şi acordurile conexe necesare pentru execuţia lucrărilor, obținute de către contractant. 
12.7.5. Contractantul se obligăsa asigure asistența tehnică din partea proiectantului în faze  determinante şi pe parcursul execuției lucrărilor de construcţii pentru obiectivul de investiţii mai sus menționat ori de cate ori situaţia din şantier o impune;
12.7.6 Contractantul se obliga sa prezinte proiectele elaborate in fata specialiștilor verificatori de proiecte atestați, precum si soluționarea neconformităților si neconcordantelor semnalate;
12.7.7 Contractantul se obliga sa stabilească, prin proiect, fazele de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor esențiale si sa participe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului ori de cate ori situaţia din şantier o impune;
12.7.8 Contractantul se obliga sa stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, precum si urmărirea aplicării pe şantier a soluțiilor adoptate, având viza verificării corectitudinii soluțiilor constructive de specialiștii verificatori, la cererea autorității contractante;
12.7.9 Contractantul se obliga sa participe la întocmirea cărții tehnice a construcției si la recepţia lucrărilor executate;
12.7.10. Contractantul se obliga sa actualizeze Devizul General conform dispozițiilor HG nr.907/2016 cu modificările si completările ulterioare, la cererea autorității contractante, pe toatăperioada pana la recepţia la terminarea lucrărilor (inclusiv),
12.7.11 Contractantul se obliga sa participe la trasarea axelor principale, a bornelor de referință si a terenului pus la dispoziţia sa precum si la materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
12.7.12 Contractantul se obliga sa întocmească referatul de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea, necesar la recepţia obiectivului (conform H.G.  nr. 273/1994 cu modificările si completările ulterioare). 
12.7.13 Contractantul se obligă să prezinte la recepţia finala un punct de vedereprivind comportarea obiectivului in exploatare pana la terminarea perioadei de garanţie.
12.7.14 Contractantul se obliga să respecte, la elaborarea documentațiilor, instrucțiuniledin HG 907/2016 cu modificările si completările ulterioare, sa respecte reglementările tehnice în construcţii privind cerințele de calitate conform Legii nr. 10/1995 cu modificările si completările ulterioare, reglementările privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii conform Legii nr. 50/1991 cu modificările si completările ulterioare.
12.7.15. Orice omisiune sau greșeală fata de listele cu cantitățile din proiectul tehnic si din specificațiile tehnice prevăzute in caietele de sarcini, dovedita pe parcursul execuției a fi necesară pentru finalizarea investiţiei, va fi suportata de către contractant in limita cuantumului valoric determinat. Valoarea suportata de contractant are în vedere atât aducerea proiectului la o forma ce poate fi pusa in opera, clarificări, reproiectări, etc) cât și valoarea lucrărilor suplimentare fata de proiectul inițial ca trebuie realizate de către contractant. In sensul recuperării acestor sume, Autoritatea contractantă va avea la dispoziție garanţia de buna execuţie a contractului.
B. Execuţia lucrărilor
12.7.16. (1) Contractantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenția şi promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligaţiile asumate prin contract.
(2) Contractantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și a exercitat dreptul de a solicita întrebări Autorității contractante și de a clarifica împreună cu ace asta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse în Caietul de Sarcini.
(3) Contractantul garantează că, la data recepției,Lucrarea/Lucrările executată(e) va/vor avea caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract , va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract . Pentru Lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare
12.7.17.Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, ec hipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.
12.7.18. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranța tuturor operațiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
12.7.19. Contractantul are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data menționată în ordinul de începere al lucrărilor Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și actualizat cu respectare a termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrări ce fac obiectul prezentului contract, alcătuit in ordinea tehnologica de execuţie a acestora.
12.7.20.(1) Contractantul are obligaţia de a păstra, pe un exemplar din documentaţia predate de către Autoritatea contractantă în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de autoritate contractanta, la cererea acestora.
12.7.21. Contractantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Autorității contractante, caietele de măsurători (atașamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Contractantul trebuie să le întocmească s au care sunt cerute de Autoritatea contractantă.
12.7.22. Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispozițiile Autorității contractante în orice problemă, menționată în contract, referitoare la lucrare.
12.7.23. Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficiență de natură tehnică într un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficiență.
12.7.24. Contractantul are obligaţia de a obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizații similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise în caietul de sarcini.
12.7.25. Contractantul are obligaţia de a transmite toate înștiințările, de a plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizațiile, licențele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăro r defecțiuni. Contractantul va despăgubi Autoritatea contractantă şi o va proteja împotriva consecințelor datorate neîndeplinirii acestor obligații.
12.7.26.(1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de Autoritatea contractantă, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.
12.7.27. Pe parcursul execuției lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia:
   a. de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe şantier este autorizată şi de a menţine șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Autoritatea contractantă) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
  b. de a procura şi de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Autoritatea contractantă sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
  c. de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului pe şi în afara șantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru
  d. de a se asigura că emisiile, deversările de suprafață şi deșeurile rezultate în urma activităților proprii nu vor depăși valorile admise de prevederile legale în vigoare.
12.7.28. Contractantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluțiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de Autoritatea contractantă sau de persoana autorizată de Autoritatea contractantă
12.7.29 Contractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data menționată in ordinul de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrărilor.
12.7.30.(1) Contractantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calității pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract. Autoritatea contractantă sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calității.
(2) Respectarea sistemului de asigurare a calității nu va exonera Contractantul de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabil itățile sale potrivit prevederilor prezentului contract.
12.7.31. (1) Contractantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinație specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, Contractantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara șantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
(2) Contractantul este responsabil (în relația dintre părţi) de lucrările de întreținere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;
(3) Contractantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităților competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Autoritatea contractantă nu va fi răspunzătoare pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;
12.7.32. (1) Pe parcursul execuției lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
  a) confortul riveranilor; sau
  b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deserves proprietățile aflate în posesia Autorității contractante sau a oricărei alte persoane.
(2) Contractantul va despăgubi Autoritatea contractantă împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție , daunelor interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.
12.7.33. (1) Contractantul are obligaţi a de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu, sau sunt pe traseul șantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; Contractantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fi e limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective sau ale spatiilor verzi.
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligaţia de a despăgubi Autoritatea contractantă împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea res pectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, Contractantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.
12.7.34.(1) Pe parcursul execuției lucrării, Contractantul are
   a) de a evita, pe cât posibil, acumulare a de obstacole inutile pe şantier;
   b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
   c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Contractantul are dreptul de a reține pe şantier, până la sfârșitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
12.7.35. Contractantul, împreună cu ceilalți factori enumerați in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii răspunde pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într un interval de 10 ani de la recepţia lucrării si, după împlinirea ac estui termen, pe toata durata de existenta a construcției, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de execuţie in vigoare la data realizării ei.
12.7.36.Contractantul va lua toate măsurile necesare pe ntru angajarea întregului personal şi forței de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.
12.7.37. Dacă Contractantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sa u mai multe persoane:
- aceste persoane vor fi considerate ca răspunzând solidar fata de autoritate contractanta, respectiv, având obligații comune şi individuale faţă de Autoritatea contractantă pentru executarea contractului;
- Contractantul nu îşi va m odifica componență sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a Autorității contractante;
12.7.38. Contractantul lucrărilor de construcţii are de asemenea și următoarele obligații principale stabilite de art. 25 din Legea 10/1995 actualizată:
   a) sesizarea Autorității contractante asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate in proiecte, în vederea soluționării. Acest lucru nu va determina majorarea prețului contractului;
   b) începerea execuției lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţi ile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;
   c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestați;
   d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;
   e) soluționarea neconformităților, a defectelor si a neconcordantelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
   f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum si gestionarea probelor martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute in proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate și num ai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;
   g) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;
   h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspecției de stat in con strucţii, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor;
  i) supunerea la recepţie numai a construcțiilor care corespund cerinţelor de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;
  j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
  k) remedierea, pe propria cheltuial a, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât și în perioada de garanţie stabilita în oferta respectiv ani ;
  l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;
m) stabil irea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat si cu prevederile legale in vigoare.
12.7.39. (1) Contractant ul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Autorității contractante /reprezentantul acestuia (dirigintele de şantier).
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea contractantă, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate.
(3) În cazul în care Contractantul executa lucrări care devin ascunse fără a fi în prealabil verificate de către Autoritatea contractantă /dirigintele de şantier, acestea vor fi descoperite la cererea Autorității contractante de către executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrărilor necorespunzătoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie.
12.7.40 Înlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul)
(1) Contractantul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris in prealabil al Autorității contractante. Contractantul trebuie să propună din proprie inițiativă înlocuirea in următoarele situații:
  a) în cazul decesului, in cazul îmbolnăvirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;
  b) daca se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Contractantului (ex: demisia).
(2)Oricare din situaţiile menţionate la punctele a şi b vor fi dovedite cu documente justificative emise de autoritățile competente și/sau de persoanele înlocuite, iar Contractantul va întreprinde tot ce este conform și necesar să nu întrerupă/pericliteze asigurarea serv iciilor. Neprezentarea documentelor dă dreptul Autorității contractante de a aplica penalități.
(3) Pe parcursul derulării executării, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Autoritatea contractantă poate solicita înlocuirea dacă consideră ca un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplineşte sarcinile din Contract.
(4) Persoanele îndeplinind funcțiile solicitate prin documentaţia de atribuire a achiziției, reprezentând personalul alocat pentru îndeplinirea contractului vor fi a sigurate pe toată durata contractului, pana la data restituirii garanţiei de buna execuţie. Antreprenorul trebuie sa dispună de acest personal pe toata aceasta perioada astfel încât sa poată mobiliza specialiștii necesari in funcție de natura si durata act ivităților ce necesita a fi desfășurate .
(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie sa dețină cel puțin experiența şi pregătirea profesională minimă solicitată prin Documentația de atribuire.
12.7.41 Contractantul are obligaţia de a respecta termenul de execuţie asumat în oferta
12.7.42 Obligaţia de informare a Contractantului - Contractantul va notifica de îndată Autoritatea contractantă în cazul în care are loc orice modificare organizațională care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Contractantului.


12.8 Măsuri împotriva muncii la negru
(1) Contractantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă toate persoanele an gajate care au acces pe şantier.
(2).Înregistrarea prevăzută la alin.(1) este ținută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de Autoritatea contractanta şi a tuturor autorităților competente.
(3). Contractantul îşi informează subcontractanții că aceste obligații le sunt aplicabile. El rămâne responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor.
13. RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE
13.1.Autoritatea contractanta va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de eliberare in condiţiile in care Contractantul a depus o documentație corectă si corespunzătoare înregistrată la autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta va ofe ri asistență rezonabilă Contractantului, la cererea sa, pentru autorizații, acorduri sau aprobări necesare să fie obținute de către Contractant potrivit prevederilor legale. Autoritatea contractanta va comunica informațiile aflate în posesia sa, pe care Antreprenorul le poate solicita în mod rezonabil pentru executarea Contractului
13.2.(1) Autoritatea contractanta are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului, fără plată, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină si suprafețele de teren nece sare pentru depozitare si pentru organizarea de şantier.
(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către contractant.
13.3.Autoritatea contractanta are obligaţia de a verifica proiectul predat si lucrările realizate de contractant si de a le confirma prin acceptarea situațiilor de lucrări lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ. Termenul de verificare este de maxim 7 zile de la procesul verbal de predare primire(servicii)/primirea situațiilor de lucrări de la executant. În același termen Autoritatea contractanta va solicita, daca este cazul lista integrală a documentelor care trebuie completate in vederea verificării situaţiei de lucrări. In cazul in care exista obiecțiuni, situaţia de lucrări se va returna Contractantului. Autoritatea contractanta va avea 7 zile pentru verificarea situaţiei de lucrări redepuse de către antreprenor.
13.4.Autoritatea contractanta are obligaţia de a efectua plata serviciilor prestate si lucrărilor executate conform art.19 din prezentul contract.
13.5. Autoritatea contractanta are obligația de a efectua recepţia la terminarea lucrărilor executate precum si recepţia finala la expirarea termenului de garanţie a lucrărilor .
13.6 Autoritatea contractanta are obligația de a examina si măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Contractantului si de a semna, încheia împreună cu Contractantul un proces verbal privind lucrările ascunse. Nu este permisa recepţia lucrărilor ascunse fără prezența Autorității contractante.
13.7 Autoritatea contractanta își va îndeplini obligaţiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de şantier, in conformitate cu prevederile legale privind atri buțiile acestuia. Persoana autorizata de autoritate contractanta sau Dirigintele de şantier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.
13.8 Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, propunere, cerere, test, probe sau alte acţiuni similare întreprinse de dirigintele de şantier, nu vor absolvi Contractantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusive responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformități.
13.9.Autoritatea contractanta va participa la toate recepțiile parțiale/finale ale lucrării in termenul indicat in notificarea Contractantului, în măsura în care aceasta este posibil și va colabora cu acesta în vederea finalizării lucrării.
13.10.Autoritatea contractantă va desemna un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării, care va elabora Planul de securitate și sănătate, pe durata elaborării proiectului lucrării.
14. ÎNCEPEREA ŞI EXECUȚIA LUCRĂRILOR
14.0 Executantul va începe proiectarea de la data menționată în ordinul de începere a prestării serviciilor de proiectare de către A uto ritatea contractanta și execuţia lucrărilor de la data menționată în ordinul emis în acest sens de către A utoritatea contractanta. Contractantul va acționa cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina serviciile și lucrările în termenul prevăzut in co ntract.
14.1. Instalarea Șantierului
14.1.1. Contractantul suporta toate schimbările referitoare la construirea și întreţinerea instalațiilor șantierului , cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulației publice.
14.1. 2. Contractantul trebuie să afișeze la locul șantierului un panou care să conțină informaţiile prevăzute de legislație , după caz.
14.1.3. Autoritatea contractanta va pune la dispoziţia Contractantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se afla în posesia sa. Contractantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date, în măsura în care aceasta obligaţie nu cade in sarcina altor factori implicați in proiect. În măsura în care este posibil ( ținând cont de costuri și timp), se va considera că Contractantul a obținut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute și alte circumstanțe care pot influenta lucrările . In aceeași măsura , se va considera că Contractantul a înțeles , datele menţionate mai sus si alte informații disponibile, și că a fost satisfăcut , înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens.
14.2. Depozitarea pământului excavat
14.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deșeurilor vor fi suportate de contractant.
14.2.2 (1) Contractantul are obligaţia de a transporta de pe şantier pământul , dărâmăturile și molozul (resturi betoane, asfalt, cărămizi , alte materiale inerte nepericuloase etc.) în vederea predării doar la depozitul/rampa stabili t/a. Realizarea acestor transporturi la destinația specificat ă mai sus se certifica cu bonurile de cantar din care rezulta locul de proveniență , societatea comerciala (constructorul) care preda deșeurile și cantitatea (conform ca ntar).Aceste prevederi nu s e aplica in cazul materialelor reciclate de către executant cu respectarea prevederilor legale
(2) Contractantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotărârea nr. 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul României , respectiv întocmirea Anexei nr.3 î n baza căreia transportul pământului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin. (3).
(3) Transportul deșeurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni deve rsarea acestora pe raza comunei.
(4) Cheltuielile pentru transportul și taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deșeuri, pământ, asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse de executant in prețul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de lucrări
14.3. Securitatea şi igiena șantierului
14.3.1. Contractantul va lua toate măsurile în ceea ce privește securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităților competente.
14.3.2. Contractantul asigură iluminatul şi curățenia șantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie Contractantul va asigura şi împrejmuirea șantierului
14.3.3. Contractantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
14.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite.
14.3.5. Contractantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalațiilor de pe şantier destinate persona lului, chiar şi prin instalarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea șantierului o justifică.
14.3.6 Toate măsurile de securitate şi igienă prevăzute mai sus sunt în sarcina Contractantului.
14.3.7 . In cazul in care Contractantul nu își îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus și fără a încălca atribuțiile autorităților competente, Autoritatea contractanta, pe cheltuiala Contractantului, poate să ia măsurile necesare cu notificarea prealabila a Contractantului.
14.3.8. În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.
14.3.9.Intervenția autorităților competente sau a Autorității contractante nu absolvă Contractantul de responsabilități 
14.3.10 Contractantul informează Contra ctantul de toate disfuncționalitățile cauzate de personalul de intervenție pe şantier împiedicând buna desfășurare a activităţii acestuia.
14.3.11.Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncționalităților constatate.
14.4 Semnalizarea șantierului şi paza circulaţiei publice
14.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către contractant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 14.3.4.
14.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, Contractantul este responsabil, în aceleași condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
14.5 Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă
14.5.1. Contractantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricțiilor , în special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice n atură care traversează şantierul.
14.5.2 În cazul în care Contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuțiile autorităţilor competente, autoritatea contractanta, pe cheltuiala Contractantului, poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte.
14.5.3. În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.
14.5.4. Intervenția autorităților competente sau a Autorității contractante nu absolvă de responsabilități Contractantul 14.6 Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate
Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deținătoare de certificate de protecție a mediului, Contractantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăți de acces, zgomotul motoarelor,vibraţii, fum şi praf.
14.7 Gestiunea deşeurilor pe şantier
Principii generale
a) Valorificarea sau eliminarea deșeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în responsabilitatea Contractantului.
b) Contractantul efectuează tranzacțiile, prevăzute în legislație cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deșeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale.
c) Pentru deșeurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislației în vigoare.
d) Contracta ntul va lua permanent masuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări .
e) Pe măsură ce lucrările avansează Contractantul va degaja amplasamentul pus la dispoziție pentru execuţia lucrărilor, de deșeurile rezultate.
14.8. (1) Contractantul are obligaţia de a începe lucrările la data stabilită prin ordinul de începere al lucrărilor, transmis de autoritatea contractantă.
(2) Contractantul trebuie să notifice autorității contractante şi Inspecției de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.9. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie se consider ă date contractuale.
Autoritate contractanta are posibilitatea de a acorda Contractantului dreptul de acces în Şantier și punerea în posesia acestuia și etapizat, acesta având obligația sa execute Lucrările în conformitate cu aceasta etapizare și cu respectarea termenelor contractuale stabilite. Contractantul nu va formula nicio revendicare în legătura cu împrejurarea ca punerea în posesie a Șantierului se va realiza etapizat, și îș i va revizui corespunzător programul de execuţie astfel încât să asigure finalizarea execuției fiecărei etape p ână la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor .
(2) Contractantul va prezenta, la cererea autorității contractante, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care Autoritatea contractantă constată pe parcurs că desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor din motive neimputabile Contractantului, la cererea autorității contractante, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe contractant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract sau de aplicare a penalităților.
(3) În cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la clauza 12, autoritatea contractantă este îndreptăţită să îi fixeze Contractantul ui un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
14.10.(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în a nexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea Contractantul ui şi a dirigintel ui de şantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea autorității contractante.
(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului autorității contractante la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activitățile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.11. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.
(2) Contractantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor în vigoare. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de autoritatea contractantă pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de contractant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului, în caz contrar autoritatea contractantă va suporta aceste cheltuieli.
(4) Lucrările , componentele, materialele si produsele se vor conforma specificaţiilor, schițelor, studiilor, modelelor, eșantioanelor și altor cerințe prevăzute de contract care treb uie sa fie la dispoziţia Autorității contractante (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toata perioada execuției
(5) Contractantul este singurul responsabil față de Autoritatea Contractantă pentru furnizarea și punerea în operă a materia elor precum și pentru defecțiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.
(6) Contractantul garantează că materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate și ușor de înlocuit într un interval de timp redus. Materialele, furniturile și echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificațiile tehnice ș i reglementările si normele europene precum și cu dispozițiile din documentele contractului.
(7) Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contract antul va numi un Șef de șantier care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șa ntier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante.
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt:
1. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;
2. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale;
3. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;
4. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;
5. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;
6. să gestioneze actualizarea tuturor documentațiilor necesare execuției lucrărilor, inclusive întocmirea /completarea cărții tehnice a construcției;
7. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier;
8. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier;
9. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier;
10. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.
(8) Graficul general de realizar e a investiției publice (fizic și valoric)
    i. Execuția Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general de realizare a
investiției publice (fizic și valoric) acceptat alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la Contract, parte integrantă al acestuia.
   ii Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către contractant, sub aspectul încadrării în termenele de execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat.
   iii În cazul în care, după opinia autorității contractante, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu corespunde cu Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, la cererea Autorității contractante, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe contractant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin Contract.
15. ÎNTÂRZIEREA, SUSPENDAREA ŞI SISTAREA LUCRĂRILOR
15.1 În cazul în care:
  a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
   b)condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee tehnice, dovedite prin prezentarea de către contractant a unor documente in acest sens
  c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantul ui şi nu a survenit prin încălcarea con tractului de către acesta îl îndreptățesc pe contractant să solicite prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, prin consultare, părțile vor stabili:
(i) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul; Prelungirea duratei de execuţie se va face prin încheierea unui act adițional , cu luarea în considerare a termenului contractului de finanțare.
(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, acordate conform prevederilor legale, care se va adăuga la prețul contractului.
15.2. (1) Suspendarea prestării serviciilor din motivul prevăzut la punctul c) sau a execuției lucrărilor din motivul prevăzut la punctele b) si c) se realizează la dispoziția scrisă a autorității contractante.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare adăugându se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în ritmul normal.
(3) Autoritatea contractantă poate oricând dispune Contractantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, Contractantul are obligația de a proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.
16. FINALIZAREA ŞI RECEPŢIA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO ECONOMICE
16.1.Documentațiile tehnice ce fac obiectul contractului se vor elabora și preda autorității contractante conform cerințelor din caietul de sarcini. Eventualele copii solicitate în plus de către Autoritatea contractantă se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.
16.2. Recepţia documentațiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces verbal de predare primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de autorit atea contractanta la momentul predării.
16.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertențe în documentaţia predată, autoritatea contractanta va face obiecțiunile cuvenite în limitele caietului de sarcini și a obligațiilor (misiunilor) asumate de contractant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 15 zile de la primirea lucrării.
Neprezentarea de obiecțiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată.
Acceptarea documentaţiei de către A utoritatea contractant ă nu absolvă Contractantul de greșeli de proiectare (omisiuni, erori de proiectare, soluții tehnice neadecvate).
16.4 Documentaţia de proiectare va cuprinde:
- Documentațiile pentru obținerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism.
- Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini şi Detaliile de execuţie
- Documentaţia pentru obținerea autorizației de construire
17. FINALIZAREA LUCRĂRILOR
17.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat întrun termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrări lor.
17.2. (1) La finalizarea lucrărilor Contractantul are obligaţia de a notifica în scris autorității contractante că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acesteia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situațiilor de lucrări exec utate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren autoritatea contractantă va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe acestea vor fi notificate Contractan tul ui, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficiențelor, la o nouă solicitare a Contractantul ui, autoritatea contractantă va convoca comisia de recepţie.
(3) Autoritatea contractanta trebuie sa verifice o situaţie de lucrări î n termen de 15 zile de la primirea acesteia. In cazul in care exista obiecțiuni , situaţia de lucrări se va returna Contractantul ui. Autoritatea contractanta va avea 15 de zile pentru verificarea situaţiei de lucrări redepuse de către contractant.
17.3.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute autoritatea contractantă are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
17.4 Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi funcțional
18. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR
18.1(1) Contractantul are obligaţia legală de garantare a calității materialelor, echipamentelor și lucrărilor de construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, coroborate cu prevederile Codului civil privind condiţiile și t ermenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea acțiunii în daune.
(2) Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.
(3) Garanţia tehnică a lucrărilor executate este de 2 ani de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pana la data semnării procesului verbal de recepţie final ă , precum si după împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a construcției , pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de execuţie
18.2 (1) In perioada de garanţie, Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de autoritatea contractanta, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție si remediere a viciilor si a altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzând toate documentele menţionate in contract.
(2) Obligaţia legala de garanţie a Contractantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Autorității contractante, a prepușilor săi sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile constatate de Autoritatea contractanta, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoștință Contractantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la fața locului şi sa remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potri vit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.
18.3 Obligaţia de garanţie a Contractantul ui subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii dreptului de proprietate asupra construcțiilor
18.4 Intervențiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Contractantului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico economice;
ii) unui viciu de concepție , acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, proiect însușit de Contractant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința Autorității contractante în timpul executării lucrărilor;
iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
18.5 În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute în aceasta clauză, autoritatea contractanta este liberă să contracteze cu terți executanți , conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca prețul lor sa fie recuperat de către Autoritatea contractanta de la Contractant sau reținut din sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de buna execuţie.
19. MODALITĂȚI DE PLATĂ
19.1.Autoritatea contractanta are dreptul de a acorda avans Contractantului, daca acesta solicit numai contra unui instrument de garantare si a graficului de returnare a avansului şi numai în limita valorica maxima de 20% din valoarea contractului conform prevederilor legale. Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.
A. Proiectarea
19.2. Autoritatea contractanta va efectua plata sumelor prevăzute la clauza 3.1.1 către contractant în lei, după recepționarea, fără obiecțiuni, a documentației (faza P T.+D.E.+C.S), în termen de 5 zile de la efectuarea plății de la:
1. Predarea documentaţiei pentru obținerea autorizației de construire, obținerea acesteia si primirea facturilor la Autoritatea Contractantă pentru serviciile prestate
2.Predarea proiectului tehnic, detalii de execuţie verificate la toate exigentele, caiet de sarcini, antemăsurătoare, liste de cantități pentru execuţia lucrărilor (formularele F1,F2,F3, F4, F5, F6 încadrate in oferta de preț prezentata la achizitie ) și primirea facturilor la beneficiar pentru serviciile prestate.
B.Execuţia
19.3. (1) Autoritatea contractantă va efectua plata sumelor prevăzute la clauzele 4.1.2. către contractant în mai multe tranșe, conform graficului de execuţie al lucrărilor.
(2) La fiecare situație de lucrări prezentată spre decontare se vor an exa în mod obligatoriu :
a) situaţia de lucrări acceptată de către beneficiar
b) procese verbale de recepţie pe faze determinante/ lucrări ascunse, etc;
c) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă,în limba romana, respectiv in limba străină însoțite de traducerea autorizata in limba română
d) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziționate din import, în lim ba rom ână, respectiv in limba străină însoțite de traducerea autorizata in limba română
e) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate, în limba  română, respectiv in limba străină însoțite de traducerea autorizata î n limba română
19.4.(1) Plăţile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr o situaţie de lucrări provizorii, întocmita astfel încât să asigure o verificare rapida şi sigura a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii autoritatea contractantă va putea face scăzăminte pentru servicii făcute Contractantul ui şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de lucrări se confirmă într un interval de 15 zile de la data prezentării. Ele vor fi întocmite pe baza cantităților real executate de către contractant, evidențiindu-se în devize distincte lucrările suplimentare față de cele cuprinse în oferta inițială
(3) Plăţile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea şi garanţia de buna execuţie a Contractantului; ele nu se considera de către autoritatea contractantă ca recepţie a lucrărilor executate. Termenul de plat ă este cel prevăzut la art. B. 19. 2 al contractului.
19.5. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea tuturor situațiilor de lucrări și a plaților parțiale efectuate de către autoritatea contractantă. Dacă verificarea se prelun gește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezen tului contract.
19.6. Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul verbal de recepţie finala nu va fi semnat de comisia de recepţie. Procesele verbale de recepţie finala pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcțional. Recepţia finala va fi efectuata conform pre vederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate Contractantul ui pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepţie finala.
19.7. Emiterea facturii se va face de către contracta nt numai după acceptarea situaţiei de lucrări și a anexelor acesteia de către reprezentantul autorității contractante.
C. Asistență tehnică
19.9. Pentru serviciile de asistență tehnică, plata se face numai pe baza rapoartelor, proporțional cu stadiul fizic de execuție al lucrărilor. 



20. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
20.1. În executarea prezentului contract și cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal, părțile își asumă obligația de a respecta întru-totul prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecțiapersoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
20.2.În ceea ce privește datele cu caracter personal ale reprezentanților legali ai părților semnatare, ale persoanelor de contact desemnate contractual și ale angajaților părților desemnați să asigure executarea contractului, ambele părți garantează că prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestor persoane vizate se va face cu respectarea cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679, fiecare parte obligându-se să asigure informarea persoanelor vizate conform art.13 din Regulamentul (UE) 2016/679.
Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale,câte unul pentru fiecare parte.
21. ASIGURARI 
21.1.Contractantul are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi riscul de neglijența profesională în proiectarea lucrărilor. Acesta va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională până la recepţia finală a lucrărilor executate în baza proiectului. Va furniza dovezi ale poliței de asigurare şi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de către autoritatea contractanta.
Neprezentarea poliței atrage după sine suspendarea plăților până la corectarea situaţiei. Autoritatea contractanta   poate face plata polițelor de asigurare in locul Contractantului și recupera de la acesta sumele plătite 
21.2. (1) Contractantul are obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională , care va acoperi toate riscurile ce ar putea apărea pr ivind serviciile prestate si lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
Contractantul va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională până la recepţia finală a lucrărilor executate. Contractantul va furniza dovezi ale poliței de asigurare şi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de către autoritatea contractanta. Neprezentarea poliței atrage după sine suspendarea plăților până la corectarea situaţiei
(2) In îndeplinirea obligației de la alin 1, Contractantul va încheia, va prezenta şi va menţine în vigoare o poliță de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care nu va avea o limita mai mica de valoarea cu tva inclus ofertata si menționată la art. 4. 1 al prezentului contract, asigurare care va acoperi atât perioada de executare a prezentului contract cât şi eventualele perioade de prelungire a prestațiilor, pentru acoperirea tuturor riscurilor care ar putea fi generate de neexecutarea/executarea cu întârziere sau defectuoasa a obligaţiilor contractuale.
21.3. (1) Contractantul are obligaţia de a înştiinţa Autoritatea contractanta, de orice dificultate în extinderea, reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.
(3) Contractantul are obligaţia de a prezenta Autorității Contractante, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Contractantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanții au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanților să prezinte autorității contractante, la cerere, polițele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
21.4 Contractantul va încheia şi va menține în vigoare asigurarea împotriva reclamațiilor, daunelor, pierderilor şi cheltuielilor, inc lusiv taxe şi cheltuieli legale, care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Contractant sau oricărui alt membru al Personalului Contractantul ui. Autoritatea contractanta nu va fi responsabila pe ntru niciun fel de daune interese, compensații plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Autorității Contractante, a agenților sau a angajaților acestuia.
21.5 C ontractantul poate încheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a oricăror altor riscuri care, prin intervenția lor, ar putea naște in sarcina Contractantului sau a autorității contractante obligații de dezdăunare. Contractantul are obligaţia de a prezenta contractul de asigurare autorității contractante in termen de maxim 5 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Contractantul se obliga si garantează ca își va îndeplini toate obligaţiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, î n situaţia apariției unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Contractantului.
22. AMENDAMENTE
22.1.Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face doar în condiţiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adițional la prezentul contract.
22.2 Modificarea clauzelor contractuale în perioada de valabilitate a contractului, prin acordul părților, se poate realiza fără organizarea unei noi proceduri de atribuire și fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 222 din Legea nr . 98/2016, de art. 164, 165 din HG nr. 395/2016, coroborate cu alte prevederi legale și instrucțiuni emise în aplicarea reglementarilor legislației achizițiilor publice referitoare la modificările contractuale
22.3. Următoarele modificări nesubstanțiale se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, ale HG 395/2016, ale Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021, precum și cu prevederile prezentului contract, fără a afecta caracterul general al prezentului contract, prin acordul părților consemnat în act adițional:
22.3.1. Modificări ca urmare a aplicării directe a prevederilor contractului, ce constau în modificările rezultate în procesul de implementare a contractului, sub forma următoarelor clauze de revizuire:
a) Modificări ale cantităților pentru un articol de lucrări din contract rezultate din remăsurători , respectiv diferențele dintre cantitățile estimate inițial (în contract) și cele real executate, fără modificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Valoarea netă a diferențelor rezultate din remăsurători, respectiv diferențele dintre cantitățile estimate inițial (în contract) și cele real executate fără modificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, nu va depăși plafonul de 15% din valoarea contractului.
b)Ajutare preț contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) Înlocuirea contractului în următoarele situații:
c1) drepturile și obligațiile contractantului initial rezultate din contractul de achiziție publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal, în cadrul uni proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic nou înființat, care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizează cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire;
c2) implicarea terțului susținător ca urmare a angajamentului ferm pr ezentat, prin care acesta menționează că va duce la îndeplinire contractul sau anumite activități ale acestuia, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în implementare, se va face prin act adițional, conform căruia respectivul terț va fi incl us drept parte contractantă, fără a reduce, extinde sau introduce elimina obligațiile și responsabilitățile stipulate în contract și fără a afecta caracterul general al acestuia;
c3) apariția unor situații ce impun reorganizări interne ale contractantului sau adoptarea unor măsuri necesare pentru a duce contractul la bun sfârșit în cazuri în care, din motive obiective cum ar fi insolvență/ faliment, contractantul nu mai poate continua implementarea contractului.
22.3.2. Modificări nesubstanțiale conform dispozițiilor art. 221 alin (1) lit (f) din Legea 98/2016 adaptare la contextul practic și modificări nesubstanțiale prag valoric:
 a) contractantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantități de lucrări real executate fată de cele indicate în listele de cantități parte a documentelor depuse, cu excepția cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o modificare aprobată de Autoritatea
Contractantă pentru orice parte a lucrărilor, cu condiția ca această modificare să fie nesubstanțială în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice. Cu excepția acestui caz, valoarea contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a cantităților real executate fată de cele indicate în listele de cantități parte a documentelor contractantului. Modificarea de către contractant a proiectului (cu condiția respectării cerințelor Autorității Contractante Contractante) inclusiv corectarea unei erori de proiectare nu reprezintă o modificare;
 b) modificări ale cotelor, pozițiilor și/ sau dimensiunilor unei părți de lucrări;
 c) omiterea unor lucrări;
 d) lucrări suplimentare, echipamente, materiale sau servicii necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract;
 e) înlocuirea/ introducerea de subcontractanți;
 f) orice modificare a datelor de contract, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se efectuează plățile;
 g) înlocuirea personalului implicat în contract;
 h) modificarea duratei contractului atunci când:
         h1)contractantul înregistrează întârzieri și/ sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în cerințele Autorității Contractante și contractantului dovedește că a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare, până la semnarea contractului;
         h2) se înregistrează întârzieri cauzate de un risc al Autorității Contractante sau de lipsa de documentație tehnică și lipsa frontului de lucru, datorate culpei Autorității Contractante
         h3) contractantul este îndreptățit să solicite prelungirea duratei de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora în cazul/ situațiile în care prelungirea este un efect al:
    i. volumului sau naturii lucrărilor neprevăzute sau
    ii. condițiilor climaterice excepțional de nefavorabile sau
    iii. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează contract antului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;
        h4) contractantul înregistrează întârzieri și/ sau se produc costuri suplimentare ca urmare a depistării pe amplasament a unor vestigii arheologice și este necesară cercetarea arheologică;
        h5) în situația în care prelungirea duratei contractului se datorează culpei contractantului se vor aplica sancțiunile stipulate în clauzele prezentului contract;
22.4. Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 22.2 și 22.3 nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantula fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract.
23. AJUSTAREA PRETULUI IN CONDITII DE MODIFICARI LEGISLATIVE
În condiţiileart. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea prețului, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (2) şi (3) din legea 98/2016 , este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățilelocale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțareala anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.În orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantulrespectiv a fost declarat câștigătorîn urma finalizăriirespectivei proceduri, cu excepţia cazului prevăzut la art. 221 alin. (5) din Legea 98/2016. 
24. SUBCONTRACTAREA – NU ESTE CAZUL
24.1. Contractantulare dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract şi/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractanțiispecificat/specificațiîn Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil, scris, al Autorității contractante.
24.2. Contractantulare obligaţia de a prezenta la încheierea Contractului contractele încheiate cu Subcontractanțiidesemnațiîn cadrul ofertei depuse pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din acesta.
24.3. Contractantulare dreptul de a solicita autorității contractante în orice moment pe perioada derulării Contractului, numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunțareala un Subcontractant, fie implicarea de noi Subcontractanţi. Contractantultrebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a autorității contractante înainte de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obțineriiaprobării autorității contractante privind implicarea de noi Subcontractanţi se realizează numai după ce Contractantula efectuat el însușio verificare prealabilă a Subcontractantuluice urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile activitățilorcare urmează a fi subcontractate.
24.4. Autoritatea contractantă notifică Contractantului decizia sa cu privire la înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.
24.5. Contractantulse obligă să încheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractanțiicare îşi exprimă acordul cu privire la obligaţiile contractuale asumate de către Contractant prin prezentul Contract.
24.6. Niciun Contract de Subcontractare nu creează raporturi contractuale între Subcontractant şi Autoritatea contractantă. Contractantuleste pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea contractantă pentru modul în care îndeplineşte Contractul. Contractantulrăspunde pentru actele şi faptele Subcontractanțilorsăi ca şi cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Autoritatea contractantă a subcontractării oricărei părţi a Contractului sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanţi pentru anumite părţi din Contract nu eliberează Contractantulde niciuna dintre obligaţiile sale din Contract.
24.7. În cazul în care un Subcontractant nu reușeștesă îşi execute obligaţiile contractuale, Autoritatea contractantă poate solicita Contractantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care să deținăcalificările şi experiențasolicitate de Autoritatea contractantă, fie să preia el însușipartea din Contract care a fostsubcontractată.
24.8. Partea/părțile din Contract încredințată/încredințate unui Subcontractant de Contractant nu poate/pot fi încredințate unor terţe părţi de către Subcontractant.
24.9. Orice schimbare a Subcontractantuluifără aprobarea prealabilă în scris a Autorității contractante sau orice încredințarea unei părţi din Contract, de Subcontractant către terţe părţi este considerată o încălcare a Contractului, situaţie care îndreptățește Autoritatea contractantăla rezilierea Contractului şi obținereade despăgubiri din partea Contractantului.
24.10. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se asigure că Subcontractantul/Subcontractanții nu afectează drepturile Autorității contractanteîn temeiul prezentului Contract.
24.11. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Autoritatea contractantă poate solicita  Contractantului să înlocuiască un Subcontractant care se află în una dintre situaţiile de excludere specificate în legislația achizițiilor publice.
24.12. În cazul în care un Subcontractant şi-a exprimat opțiuneade a fi plătit direct, atunci această opțiuneeste valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:i. această opțiuneeste inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract şi făcând parte integrantă din acesta;
ii. Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită şi specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de către Autoritatea contractantă către Subcontractant şi care precizează toate şi fiecare dintre elementele de mai jos:
-partea din Contract/activitate realizată de Subcontractant astfel cum trebuie specificată în factura prezentată la plată,
–modalitatea concretă de certificare a părțiidin Contract/activitate de către Contractant  rezultatul obținutde Subcontractant/partea din Contract executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant Autorității contractante,
–partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare părții din Contract/activităţii care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condiţiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant pentru Autoritatea contractantă, așa cum sunt acestea detaliate în Contract,–stabileşte condiţiile în care se materializează opțiunea de plată directă,
–precizează contul bancar al Subcontractantului. 
25. PENALITĂȚI, DAUNE-INTERESE
25.1. În cazul în care, din vina sa, executantul îşi îndeplineşte cu întârziere obligaţiile contractuale, atunci Autoritatea Contractantă are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%, pe zi de întârziere, din valoarea serviciilor și/sau lucrărilor neexecutate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
25.2.Aceste penalităținu vor exonera Contractantulde obligaţia de a termina lucrările sau de alte sarcini, obligațiisau responsabilitățipe care le are conform prevederilor prezentului contract. 
25.3.Contractantuleste de drept în întârziere prin simpla neexecutare a obligațiilor începând cu ziua următoare scadenței, fără punerea formală în întârzieresau efectuarea vreunei alte formalități. 
25.4.În cazul în care, autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la art. 19 din prezentul Contract, Contractantulare dreptul de a solicita  plata unei penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere aplicată la valoarea plății neefectuate, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.
26. MODALITĂŢI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI
26.1.Prezentul Contract încetează de drept prin ajungerea la termen sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate.
26.2Autoritatea contractantă are dreptul de a denunțaunilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțecare nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiția notificării Contractantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.
26.3. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulitățiiabsolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral  contractul în una dintre următoarele situații: a) Contractantulse afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile carear fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației achizițiilor publice;b)contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului deoarece au fost încălcate grav obligațiile care rezultă din legislaţia europeană relevantăşi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
26.4.Contractul este reziliat de drept în situația în care Contractantulse angajează sau încheie orice alte înțelegeriprivind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii prezentului contract, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foștiangajațiai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat/ă în procedura de atribuire a încetat relațiilecontractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin12 luni de la încheierea contractului. 
26.5. Autoritatea contractantăpoate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) fără necesitatea unei alte formalitățiși fără intervențiavreunei autoritățisau instanțede judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:
a)Contractantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate la Art.12 din prezentul Contract (incluzând și fără ase limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă etc); 
b)Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către autoritatea contractantăori refuză să răspundă solicitărilor acestuia; 
c)Contractantul cesionează obligaţiile rezultate din contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului contract; 
d) Contractantuleșueazăîn a furniza/menţine/prelungi/reîntregi/completa garanțiileori asigurările solicitate prin Contract; 
e)are loc orice modificare organizaționalăcare implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adiționalla prezentul Contract, cu respectarea dispoziţiilor legale;
f) Contractantul înlocuiește experții nominalizați fără acordul Autorității contractante;
26.6. În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanțeleprecizate la art. 26.5 autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Autoritatea contractantă are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii. 
26.7. Încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante și nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea contractului.
26.8. Prevederile prezentului Contract în materia rezilierii Contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

27. CESIUNEA
27.1 În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor şi obligaţiilor născute din acest Contract, numai cu acordul prealabil scris al Autorității contractante şi în condiţiile Legii nr. 98/2016.
27.2.Contractantulare obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin Contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Autorității contractante.
27.3.Cesiunea nu va exonera Contractantulde nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin Contract.
27.4.Contractantuleste obligat să notifice Autoritatea contractantă, cu privire la intențiade a cesiona drepturile sau obligaţiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părțileconvin asupra acesteia.
27.5. În cazul în care drepturile şi obligaţiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, Contractantulpoate să cesioneze oricare dintre drepturile şi obligaţiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil scris din partea Autorităţii contractante. În astfel de cazuri, Contractantultrebuie să furnizeze Autorităţii contractante informațiicu privire la identitatea entitățiicăreia îi cesionează drepturile.
27.6.Orice drept sau obligaţie ce se cesionează de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea Autorității contractante nu este executoriu împotriva Autorității contractante.
27.7.În cazul transmiterii/preluării obligaţiilor de către Contractant, notificarea generează inițiereanovaţiei între cele două Părţi, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite prin art. 221 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 98/2016 pentru:
i. Operatorul Economic ce preia drepturile şi obligaţiile Contractantului din acest Contract, care îndeplineşte criteriile de calificare stabilite inițial, respectiv în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,
ii. prezentul Contract, cu condiţia ca aceastămodificare să nu presupună alte modificări  substanţiale ale Contractului,
iii. Autoritatea contractantă, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016.
27.8. În cazul încetării anticipate aContractului, Contractantulprincipal cesionează Autorității contractante contractele încheiate cu Subcontractanţii.
27.9.În cazul în care terţul susţinător nu şi-a respectat obligaţiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de creanţă al Contractantului asupra terţului susţinător este cesionat cu titlu de garanţie, către Autoritatea contractantă.

28. FORŢA MAJORA
28.1.Dacă o parte este sau va fi împiedicată prin forţa majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, partea afectată va notifica cealaltă parte în termen de 3 zile de la data constatăriiintervenţiei acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. 
28.2.Dacă este necesar, Contractantulva suspenda execuţia lucrărilor şi, în măsura în care, în prealabil, s-a convenit astfel cu autoritatea contractantă, va retrage utilajele Contractantului de pe șantier.
28.3. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care acţionează, sub rezerva constatării ei potrivit legii.
28.4.Forţa majora nu aduce atingere drepturilor si obligaţiilor părţilorpentru lucrările executate anterior intervenţiei împrejurărilor ce justifica suspendarea executării contractului. 
28.5.Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor pana la apariţia acesteia.
28.6. Daca forţa majora acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

29. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
29.1.Autoritatea contractantăşi Contractantulvor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, orice neînțelegeresau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.
29.2.Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale autoritatea contractantă şi Contractantulnu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

30. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
30.1.Limba care guvernează contractul este limba romană.
31. COMUNICĂRI
31.1. Orice comunicare făcută de Părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.
31.2. Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condițiaconfirmării în scris a primirii comunicării.
31.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerințăîn comunicarea sa şi să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp şi în termen a comunicării sale.
31.4. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepţie, notificare şi altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat şi transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă şi înregistrată.
31.5. Orice comunicare între Părţi trebuie să conținăprecizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la adresa/adresele menţionate in contract.
31.6. Orice comunicare făcută de una dintre Părţi va fi considerată primită:
i. la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către la contractant sau, in cazul Autorităţiicontractante, la data înregistrăriiacesteia la registratura instituției.
ii. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
iii. la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condițiaca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).
31.7. Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționatăcu inopozabilitatea respectivei comunicări.31.8. În orice situaţie în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre
 Părţi, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului şi nu vor fi reținutesau întârziate în mod nejustificat.31.9. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contractnu este opozabilă celeilalte Părţi, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.
32. LEGEA APLICABILĂCONTRACTULUI
32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
33. DISPOZIŢII FINALE
33.1.Părţile declară expres că au citit acest contract, inclusiv anexele, înainte de semnarea acestuia şi că acesta corespunde voințeilor. În considerarea prevederilor legale aplicabile contractului, inclusiv a articolului 1.203 Cod Civil, părţile confirmă acest lucru semnând prin reprezentanţiilor autorizațiîn mod legal acest contract și consimțind asupra fiecărei clauze din contract si anexele sale, inclusiv asupra celor care pot fi calificate drept clauze neuzuale, cu privire la care Contractantula fost informat și le-a înțeles pe deplin.


AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,     						CONTRACTANT,
...........................	..............................
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1.PĂRȚILE CONTRACTANTE   [ .................................... ], cu sediul în: [ ............. , strada  ............. , nr. ......... , cod poștal  ..................... ], telefon:  ........... ], fax:  ........... ], e - mail: [ ........... ],cod de înregistrare fiscală [ ............ ], cont IBAN nr.  [ RO….TREZ……………………….. ], deschis la [ Trezoreria  ............ ] reprezentat   prin [ ........ ],  in functia  de [ ............ ], în calitate de   achizitor   şi denumit   în continuare  "Autoritatea contractantă" , pe de o parte     Ş i     [ …………………………………………………………………………… ], cu sediul în:  [ ………………………………………………… ], telefon: [………………………], fax:  [……………………………………….], e - mail: [……………………….],număr de înmatriculare  [ ………………………………….. ], cod de înregistrare fiscală [ ………………………… ], cont IBAN nr.  [ ……………………………………….. ], deschis la [ …………………………. ] reprezentată prin  [ ………………………… ], având funcția de:[ ………………………. ], în calitate de   executant   şi denumită în  continuare  "Contractant" , pe de altă parte,   denumite, în continuare, împreună, "Părţile" şi care au convenit încheierea prezentului Contract.  


